## Sheet1
| メニュー | コア機能 | 作業区分
1 | All | コア | 難しい |  | デザイン | 外部委託 | くわた
2 |  |  |  |  | マーケティングの人をいれる |  | まえで
3 |  |  |  |  | マーケティングをやる |  | こいわ
4 |  | コア | 難しい |  | 環境の話 | Heroku | てらしま
5 |  |  |  | 必須 | 管理者のダッシュボード機能 |  | てらしま
6 |  |  |  |  | GoogleAnalitics埋め込み
7 | ホーム | コア |  |  | 左に検索ショートカット | （表示するものの絞り込み） | てらしま
8 |  |  |  |  | メニューを作り直す | メニューバーは上、左は検索ショートカット
9 |  | コア |  |  | 紹介文を書く | （ホームにスライドショーで表示）
10 |  |  |  |  | 関連リンク
11 |  |  |  |  | 新着ニュースの表示 | 管理者のみが書けるので、中身を書くだけ
12 | ユーザ登録 | コア |  |  | 項目の追加 | 自己紹介 | てらしま
13 | 会員管理 | コア |  |  | パスワード忘れ時の処理
14 |  | コア |  | 必須 | マイページ | 自分の情報を見れる | てらしま
15 |  | コア |  | 必須 | プロフィールページ | 他の人が参照可能なプロフィール 公開情報とアップロードしたファイル | てらしま
16 |  | コア |  |  | SNS連携 | twitter, facebook
17 |  | コア |  |  | SNS連携 | instaglam
18 |  | コア |  | 必須 | お気に入り機能 |  | てらしま
19 | アイテムを探す | コア |  | 必須 | 簡易検索 | 具体的な項目は要検討 （今、タイトル、カテゴリ、投稿者のコメント、ユーザ名） 微修正 | てらしま
20 |  | コア |  |  | 詳細検索 | 具体的な項目は要検討
21 |  | コア | 単純作業 |  | カテゴリの中身を埋める
22 |  | コア |  | 必須 | ソート機能 |  | てらしま
23 |  | コア |  |  | ダウンロード数のカウント | ソートにも使えるようにする
24 |  | コア |  |  | 検索キーワードの記録
25 | 共有リクエスト | コア |  |  | 共有リクエストそのものの | Yahoo知恵袋みたいなイメージ ユーザがコメントを投稿 レスを付けられる スレッド機能 ※ファイル管理と同じような実装で良い。（ファイルとリクエストで、２つの管理をするイメージ） （ヤフオクとか楽天トラベルとかのイメージ） リクエストとリプライを別テーブルで管理
26 |  | コア |  |  | 放置リクエストの一覧機能 | リプライのついていないリクエストの一覧
27 | アップロード | コア |  |  | カテゴリを増やす | 階層の見せ方は工夫がいる
28 |  |  | 単純作業 |  | ガチでアップロードする | 400枚ぐらい
29 |  | コア |  |  | アップロード中のView | アップロードだけで完了させて、変換は後にする
30 | フィードバック |  |  |  | 投稿ファイルに対するコメント。 | 最初はコメント１種類のみでよい （将来的にコメントとフィードバックをタブで分けて付ける） | てらしま | 完了
31 | クイック添削 | ー | ー |  | 削除 | （将来的な新機能）
32 | マイ上司マイ部下 | ー | ー |  | 削除 | （将来的な新機能）
33 | コンタクト |  |  |  | 投稿フォーム