## Sheet1
依頼時間 | 累計作業時間 | 残り時間
60 | 46 | 14
作業日 | 作業時間 | 予定していた作業 | 実施できた作業 | 戸田先生承認
2017-12-04 | 8 | 環境構築、基本レイアウト作成、Article、Post、Userモデルの作成、ユーザー登録機能の実装、登録に必要な情報のスクレイピング | 全て完了
2017-12-05 | 1 | コメント機能実装 | 全て完了 + CSS設計着手
2017-12-06 | 3 | 記事周りのCSS設計、カテゴリ/ファイル種別機能実装 | 全て完了
2017-12-07 | 10 | 要件変更に応じてビューを修正、カテゴリ/ファイル種別機能を修正、 | 完了 ＋ カテゴリ機能の多階層化、カテゴリ・ファイル種別・ユーザーで絞り込んだビューを実装、ファイルのアップロード、PDFファイルの表示、PDF以外のファイルをPDFへ変換
2017-12-08 | 9 | インデックスのビュー再設計・コメント機能にAjax実装・ページネーション実装 | 完了 ＋ アップロード時に１枚目のみJPGへ変換、サムネイルに表示、PDFファイルをアップロードした際には変換せずそのまま表示するよう修正、ファイルのバリデーション
2017-12-09 | 3 | ビューの再設計、検索機能の設計 | ビューの再設計、検索機能の選定（未完）
2017-12-10 | 4 | 簡易検索機能の設計 | 簡易検索機能の設計、ビューの再設計、お気に入り機能実装
2017-12-11 | 6 | ソート機能実装 | 完了
2017-12-12 | 2 | ユーザー詳細画面追加 | 完了 ＋ 管理画面作成gemの選定
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-15
2017-12-16